Contents

Revision	2

Introduction	3

Rules	3

Rules for ticket content	3

Title	3

Description	3

Ticket operation	4

Create a ticket	4

Edit a ticket	8

Set ticket status	9

Filter ticket	9

# 版本

| 版本 | 日期 & 作者 | 日志 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025/12/28, Richard | Initial version |

# Jira 介绍

## 名词介绍

Project

├── Epic A

│    ├── Story 1

│    │    ├── Sub-task 1

│    │    └── Sub-task 2

│    ├── Story 2

│    └── Task（可选）

└── Epic B

├── Story 3

└── Task

Project： jira项目名，需要向IT 申请

EPIC: 某个阶段所有ticket的合集。比如L1阶段，所有任务都创建在EPIC_L1上

STORY： 某个任务

TASK： 某个任务的依赖，用来表示block住该任务

SUB-TASK： 子任务

创建EPIC/STORY/TASK 的选项说明：
fix versions: 版本号，用来显示当前milestone

Epic link：选择所归属的epic

Story point：任务时长，根据当前任务填写工作量。设置为1的倍数

Summary：创建的ticket名

Start data： 任务开始时间

End data： 任务结束时间

Link->is blocked by： 表示当前任务被某个任务阻塞

管理功能说明：
filter ： 创建筛选条件
board： 任务面板，包含先要显示的任务

plan： 创建测试计划

dashboard： 仪表盘，用来显示任务的情况

## 项目申请

Atlassian Jira: New, Change Project - NXP Service Portal

JIRA 模板选择MCU suzhou verification project

## Ticket 创建规则

创建version

创建epic

创建story

# 基础操作

推荐给EPIC/version/filter取相同的名字，便于识别。
比如EPIC name为RT2660_L3, fixed_version/filter name都取名为RT2660_L3

## 创建epic

打开jira，点击create。Project选择自己申请的项目名。Type 选择EPIC

填写EPIC name 跟summary 后点击create

## 创建filter

点击issue->search for issue

- 筛选项目名，EPIC link，fix version，点击保存。

此时在这个页面你可以看到所有EPIC 符合fix version的所有ticket，如下图

### Share filter

点击filter name旁边的details。在add viewers里面选择any logged-in user, 点击add。

确保Viewers 里面出现shared with logged-in user后点击save

## 创建board

点击boards，选择view all boards，点击右上角的create board.弹出的窗口里面选择Create a Scrum board

选择board from an existing saved filter，点击next

给baord 命名，选择filter，然后点击create board

### 查看board

点击boards，查找自己想要看的board。示例如下

### 检查board

点击选中的board的右上角board 选项，单击configure。

检查filter 是共享的状态

### 创建sprint

Sprint 可以用来配置burndown chart

# Plan相关操作

## 创建plan

单击plan，选中plan后点击create

输入plan的名字，选择之前创建好的board。 右上角查看下issue数量是否跟board中一致。如果不一致，在set exclusion rules中配置下。一般是include对应version就可以了

创建好的plan 如下如：

## 同步ticket信息到plan

Ticket中设置的start data， end data 可以同步到plan中，以时间条的形式展现。

点击plan 名字旁边的齿轮，单击configure。
在弹出的窗口中修改，start data 为start data， end data 为end data。

返回plan界面，单击auto schedule

单击auto schedule，单击preview results。

系统会自动从jira ticket中的start data， end data抓取数据，并显示为时间条。单击accept change后，jira ticket中的时间数据就会同步到这里。

## 备用： 同步时间到ticket

注： 时间条可以拖动，如果改动后。想要将时间同步到jira ticket中，可以将改动后的时间同步到jira 中。。同理，如果改动了jira ticket的时间，也可以将时间同步到plan中

# Dashboard相关操作

## 创建dashboard

单击dashboard，选中manage dashboard。新的页面中选中create new dashboard

输入dashboard 名字，Viewers处选择共享所有用户，点击add

## Gadget 操作

### Version report

### Burn down chart